## 구축WBS
| Level | No | Task | 작업자 | 산출물 |  | 시작 | 완료 | 7월
[9 empty] | 7월 2주차 | [5 empty] | 7월 3주차 | [6 empty] | 7월 4주차
[5 empty] | 산출물 명 | 구분 |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[9 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 1 | 1. | 요구분석 | ALL | 프로젝트 계획 보고서 | 공식 | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 2 | 1.1. | 주제 분석 및 선정 | ALL | 프로젝트 보고서 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 3 | 1.1.1. | 역할 분배 | ALL |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 3 | 1.1.2. | 요구사항에 맞는 3티어 아키텍처 인프라 토폴로지 구성 | ALL | Draw.io |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 3 | 1.1.3. | OS & SW 선정 | ALL | 우분투 20.04 or 쿠버네티스 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 1 | 2. | 설계 | ALL | 전체 구성도 | 공식 | 2024-07-08 | 2024-07-12
| 2 | 2.1. | 인프라 설계 | ALL | 인프라 구성도 |  | 2024-07-08 | 2024-07-12
| 3 | 2.1.1. | 3 Tier 아키텍쳐 설계 | ALL |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-09
| 4 |  | NGINX 웹 서버 설계 | 임희진, 박지영 | main, order, sign으로 분류 |  | 2024-07-08 | 2024-07-09
| 4 |  | Tomcat 서버 설계 | 왕진우,임희진,황기창 | main.jsp order.jsp sign.jsp |  | 2024-07-08 | 2024-07-09
| 4 |  | DB 서버 설계 | 왕진우,황기창 | 데이터베이스: cafe 테이블 개수: 1개 (users) |  | 2024-07-08 | 2024-07-09
| 3 | 2.1.2. | 토폴로지 설계 | ALL | Draw.io | 공식 | 2024-07-08 | 2024-07-09
| 4 |  | 관리대장 작성 (네이밍 룰) | ALL | 관리대장.xlsx |  | 2024-07-08 | 2024-07-09
| 3 | 2.1.3. | Docker File 이미지 설계 | ALL |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09
| 4 |  | 이미지 경량화 설계 | 박지영,임희진 |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09
| 4 |  | Layer 설계 | 왕진우,황기창 |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09
| 3 | 2.1.4. | 파드 설계 | ALL | 요구사항정의서 |  | 2024-07-08 | 2024-07-12
| 4 |  | 컨테이너 이름 설계 | 왕진우,황기창 | web, sign, order was |  | 2024-07-08 | 2024-07-09
| 4 |  | 레이블 설계 | 박지영,임희진 | app (web-app, was-app) |  | 2024-07-09 | 2024-07-11
| 4 |  | 서비스 설계 | 왕진우,임희진 | 1st-svc (web-svc, websign-svc, weborder-svc) 1st-was |  | 2024-07-09 | 2024-07-11
| 4 |  | 리소스 설계 | 박지영,황기창 | nginx: 100mi, 100m tomcat: 256~512mi, 250m~500mi |  | 2024-07-10 | 2024-07-11
| 1 | 2.1.5. | 버전 관리 설계 | ALL | 그룹 스터디 |  | 2024-07-10 | 2024-07-12
| 3 | [5 empty] | 2024-07-12 | 2024-07-13
| 4 | [5 empty] | 2024-07-13 | 2024-07-14
| 4 | [5 empty] | 2024-07-14 | 2024-07-15
| 4 |  | Git Hub Repository 설계 | 왕진우 |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10
| 4 |  | Helm 차트 연결 | ALL |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11
| 4 |  | Argo CD 설계 | 황기창 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-12
| 1 | 3. | 시스템 구축 | ALL |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-17
| 2 | 3.1. | 인프라 구축 | ALL | 기술보고서 |  | 2024-07-10 | 2024-07-17
| 3 | 3.1.1. | 3 Tier 아키텍쳐 개발 | ALL |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-12
| 4 |  | NGINX 웹 서버 개발 | 박지영,임희진 | Deployment 3대에 각 container 3대 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10
| 4 |  | Tomcat 서버 개발 | 왕진우, 임희진 | Deployment 1대에 container 3대 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10
| 4 |  | DB 서버 개발 | 박지영, 황기창 | VM 2대 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | bar: 7월 2주차 목 11
| 4 |  | 3 tier 연동 테스트 | 왕진우, 황기창 | Ubuntu에서 테스트 |  | 2024-07-11 | 2024-07-12 | bar: 7월 2주차 목 11
| 3 | 3.1.2. | DockerFile 생성 | ALL | Docker Image 파일 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | bar: 7월 2주차 수 10
| 4 |  | Docker 파일 코드 작성 | 왕진우,황기창 | 경로: jinwoo0824/web:v1.4 jinwoo0824/tomcat:v.1.3, v2.0 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | bar: 7월 2주차 수 10
| 4 |  | 이미지 경량화 | 박지영,임희진 | alpine 버전 (Tomcat) Multi-Stage 버전 (Nginx) |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | bar: 7월 2주차 수 10
| 4 |  | 이미지 업로드 | 황기창 | hub.docker.com |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | bar: 7월 2주차 수 10
| 3 | 3.1.3. | YAML 파일 작성 | ALL | YAML 파일 |  | 2024-07-15 | 2024-07-16 | bar: 7월 3주차 월 15 to 7월 3주차 화 16
| 4 |  | 파드 YAML 파일 작성 + 서비스 YAML 파일 작성 (한 번에 작성) | ALL | Nginx-main.yaml Nginx-sign.yaml nginx-order.yaml tomcat-deployment.yaml |  | 2024-07-15 | 2024-07-16
4 | 4 |  |  |  | nginx: NodePort 서비스 tomcat: clusterIP 서비스 mariaDB: VM 2대로 운영 |  | 2024-07-15 | 2024-07-16
| 4 |  | Auto Scaling yaml 파일 작성 | 황기창 | Nginx-main_hpa.yaml Nginx-sign_hpa.yaml Nginx-order_hpa.yaml tomcat_hpa.yaml |  | 2024-07-15 | 2024-07-16
| 4 |  | Ingress yaml 파일 작성 | 황기창, 임희진 | 1st-ingress.yaml |  | 2024-07-15 | 2024-07-16
| 3 | 3.1.5. | 컨테이너 구축 | ALL | 우분투 20.04 or 쿠버네티스 |  | 2024-07-17 | 2024-07-18
| 4 |  | 컨테이너 파드 생성 | 황기창, 박지영 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-18
| 4 |  | 서비스 yaml 파일 적용 | 황기창, 임희진 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-18
| 4 |  | Auto Scaling yaml 파일 적용 | 왕진우, 박지영 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-18
| 4 |  | Argo CD, Git Hub 연결 | 황기창 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-18
| 1 | 4. | 테스트 | ALL |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-19
| 2 | 4.1 | 배포 테스트 | ALL | 단위테스트 보고서 |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 | bar: 7월 3주차 목 18 to 7월 3주차 금 19
| 3 |  | 1차 배포 테스트 | 왕진우,임희진 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-19
| 3 |  | 2차 배포 테스트 | 황기창,박지영 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-19
| 2 | 4.1 | 단위 테스트 | ALL | 단위테스트 보고서 |  | 2024-07-17 | 2024-07-19 | bar: 7월 3주차 수 17 to 7월 3주차 금 19
| 3 |  | 1차 단위 테스트 | 왕진우,임희진 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-19
| 3 |  | 2차 단위 테스트 | 박지영,황기창 |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-23 | bar: 7월 4주차 월 22 to 7월 4주차 화 23
| 2 | 4.2 | 통합 테스트 | ALL | 통합테스트 보고서 |  | 2024-07-22 | 2024-07-23 | bar: 7월 4주차 월 22 to 7월 4주차 화 23
| 3 |  | 1차 통합 테스트 | 황기창 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-19 | bar: 7월 3주차 화 16 to 7월 3주차 금 19
| 3 |  | 2차 통합 테스트 | ALL |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-25
| 1 | 5 | 보고서 | ALL |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-25
| 2 | 5.1 | 문서 작성 | ALL |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-25
| 3 | 5.1.1. | 1차 프로젝트 완료 보고서 작성 | 왕진우,읨희진 | 1차 프로젝트 완료보고서 | 공식 | 2024-07-20 | 2024-07-23
| 3 | 5.1.1 | 최종 프로젝트 완료보고서 작성 | ALL | 최종 프로젝트 완료보고서 | 공식 | 2024-07-23 | 2024-07-26 | bar: 7월 4주차 화 23 to 7월 4주차 금 26
| 3 | 5.1.2 | 프로젝트 기술보고서 작성 | 황기창 | 프로젝트 기술보고서 | 공식 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | bar: 7월 2주차 화 9 to 7월 2주차 목 11
| 3 | 5.1.3 | 프로젝트 발표자료 작성 | 박지영 | 프로젝트 발표 자료 | 공식 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | bar: 7월 4주차 월 22 to 7월 4주차 목 25

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스